Gestionale Ricerca
Guida Completa

Università Telematica Pegaso

Maggio 2026

Università Telematica Pegaso — Sistema di Gestione Progetti di Ricerca

>

Versione: 1.0 — Maggio 2026

## Indice

Panoramica del sistema

Architettura tecnica

Installazione e avvio

Configurazione

Ruoli e permessi

Gestione utenti e personale

Gestione progetti

Budget e rendicontazione

Timesheet

SAL (Stato di Avanzamento Lavori)

Portfolio e reportistica

Notifiche

Integrazione con Missioni & Rimborsi

Manutenzione e amministrazione avanzata

Risoluzione problemi

## 1. Panoramica del sistema

Il Gestionale Ricerca è un'applicazione web per la gestione completa dei progetti di ricerca dell'Università Telematica Pegaso. Permette di:

Censire e monitorare tutti i progetti di ricerca attivi

Pianificare e rendicontare il budget per voce di costo

Gestire i timesheet mensili del personale di ricerca

Seguire l'iter dei SAL (stati di avanzamento lavori) verso i finanziatori

Produrre report PDF/Excel per la rendicontazione

Sincronizzarsi con il sistema Missioni & Rimborsi per le trasferte

### Concetti chiave

| Termine | Significato |
| --- | --- |
| Costo totale | Costo complessivo del progetto (include cofinanziamento) |
| Finanziato | Contributo ricevuto dal finanziatore esterno |
| Pianificato | Somma delle voci di costo previste nel piano finanziario |
| Rendicontato | Importi formalmente rendicontati al finanziatore per voce |
| Spese documentate | Spese registrate nel sistema con stato "registrata" |

Esistono due dimensioni di controllo distinte:

Finanziato vs Speso**: quanto del contributo ricevuto è stato speso

Pianificato vs Rendicontato**: quanto del piano finanziario è stato rendicontato formalmente

## 2. Architettura tecnica

┌─────────────┐     HTTP/REST     ┌─────────────────┐
│   Frontend  │◄─────────────────►│    Backend API  │
│  React 18   │                   │   FastAPI 0.11  │
│  TypeScript │                   │   Python 3.11   │
│  Ant Design │                   │                 │
│  porta 5173 │                   │   porta 8000    │
└─────────────┘                   └────────┬────────┘
                                           │
                                   SQLAlchemy ORM
                                           │
                                  ┌────────▼────────┐
                                  │  PostgreSQL 16  │
                                  │  DB: gestionale │
                                  │     _ricerca    │
                                  │   porta 5432    │
                                  └─────────────────┘

### Stack frontend

React 18 + TypeScript**

Ant Design 5** — componenti UI

TanStack React Query v5** — fetching dati e cache

Zustand** — stato globale (autenticazione)

React Router v6** — routing

Vite** — build tool

### Stack backend

FastAPI** — framework API REST

SQLAlchemy 2** — ORM

Alembic** — gestione migrazioni schema (nota: in sviluppo si usano `ALTER TABLE` diretti)

Passlib / bcrypt** — hashing password

python-jose** — generazione e verifica JWT

### Autenticazione

JWT (JSON Web Token) con scadenza 8 ore

Token salvato in `localStorage` come `access_token`

Ogni richiesta API include header `Authorization: Bearer <token>`

Ruoli codificati nel payload del token

## 3. Installazione e avvio

### Prerequisiti

Docker Desktop ≥ 4.x

Docker Compose ≥ 2.x

Porta 5173, 8000, 5432, 8080 libere sull'host

### Avvio rapido

cd gestionale-ricerca
docker compose up -d

I servizi che vengono avviati:

| Servizio | Porta host | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| `db` | 5432 | PostgreSQL 16 |
| `backend` | 8000 | API FastAPI |
| `frontend` | 5173 | UI React (Vite dev server) |
| `adminer` | 8080 | Interfaccia web DB |
| `missioni` | 8001 | App Django Missioni & Rimborsi |

### Verifica avvio

# Stato servizi
docker compose ps

# Log backend
docker compose logs -f backend

# Log frontend
docker compose logs -f frontend

# Test API
curl http://localhost:8000/health

### Primo avvio (inizializzazione DB)

Al primo avvio il database viene creato automaticamente tramite `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`. Se si parte da zero:

# Entrare nel container backend
docker compose exec backend bash

# Il DB viene inizializzato all'avvio dell'app
# Verificare i log per conferma

Per creare il primo utente superadmin, utilizzare l'endpoint dedicato (o inserirlo direttamente nel DB):

docker compose exec db psql -U postgres -d gestionale_ricerca -c "
INSERT INTO persona (id, nome, cognome, email, password_hash, ruolo, attivo)
VALUES (gen_random_uuid(), 'Admin', 'Sistema', 'admin@unipegaso.it',
  '\$2b\$12\$...', 'superadmin', true);
"

Usare `htpasswd -bnBC 12 "" <password>` o Python `passlib` per generare l'hash bcrypt.

## 4. Configurazione

### Variabili d'ambiente (docker-compose.yml)

backend:
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://postgres:postgres@db:5432/gestionale_ricerca
    SECRET_KEY: <chiave-jwt-segreta-min-32-char>
    ALGORITHM: HS256
    ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES: 480
    SYNC_API_KEY: <chiave-sync-missioni>
    MISSIONI_URL: http://missioni:8001

missioni:
  environment:
    DB_HOST: db
    DB_PORT: 5432
    DB_NAME: gestionale_ricerca    # stesso DB
    GESTIONALE_URL: http://backend:8000
    GESTIONALE_SYNC_KEY: <stessa-chiave-sync>
    GESTIONALE_DB_NAME: gestionale_ricerca
    SECRET_KEY: <chiave-django>
    DEBUG: "False"

Importante: `SYNC_API_KEY` e `GESTIONALE_SYNC_KEY` devono essere la stessa stringa.

### Configurazioni in-app (superadmin)

Alcune configurazioni sono gestibili dall'interfaccia web senza toccare il codice:

Tipologie progetto** — Menu → Configurazione → Tipologie

Aggiungere/rimuovere le categorie disponibili nel wizard "Nuovo progetto"

Template timesheet** — Menu → Configurazione → Template

Definire i fogli ore standard per tipologia di finanziamento

## 5. Ruoli e permessi

### Matrice permessi completa

| Funzione | Ricercatore | PI | Amministrativo | Management | Monitor | Superadmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vedere propri progetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vedere tutti i progetti | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inserire timesheet | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Approvare timesheet | — | ✓* | ✓ | — | — | ✓ |
| Creare progetto | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Modificare progetto | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Eliminare progetto bozza | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Eliminare progetto (qualsiasi stato) | — | — | — | — | — | ✓ |
| Attivare progetto | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Gestire budget/spese | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Gestire SAL | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Allocare personale | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Creare personale | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Gestire personale (tutti) | — | — | — | — | — | ✓ |
| Esportare report | — | ✓** | ✓ | — | — | ✓ |
| Dashboard portfolio | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurazione sistema | — | — | — | — | — | ✓ |

\* Il PI non può approvare il proprio timesheet

\*\* Il PI può esportare solo i report dei propri progetti

### Il ruolo PI

Il PI (Principal Investigator) non è un ruolo di sistema ma una funzione per-progetto. Un ricercatore diventa PI di un progetto quando viene allocato con il flag `is_pi = true`.

Persona.ruolo = 'ricercatore'  →  ruolo di sistema
Allocazione.is_pi = true       →  PI del progetto specifico

Un ricercatore può essere PI di un progetto e semplice membro di un altro.

### Ruoli non allocabili

I ruoli `management`, `monitor` e `superadmin` non possono essere allocati a un progetto (non appaiono nel dropdown allocazione). Solo `ricercatore` e `amministrativo` sono allocabili.

## 6. Gestione utenti e personale

### Creare un nuovo utente

Menu laterale → Personale → Nuova persona

Compilare tutti i campi obbligatori:

| Campo | Note |
| --- | --- |
| Nome, Cognome | — |
| Email | Usata come username — deve essere univoca |
| Ruolo | `ricercatore`, `amministrativo`, `management`, `monitor`, `superadmin` |
| Livello contratto | Es. "Ricercatore III livello" |
| Data inizio servizio | — |
| Costo orario | Storicizzato per data — usato nei calcoli di costo personale |
| Password iniziale | Min 8 caratteri — l'utente dovrebbe cambiarla al primo accesso |

Per i ruoli `ricercatore` e `amministrativo`, l'utente viene sincronizzato automaticamente nel sistema Missioni & Rimborsi con le stesse credenziali.

### Modificare un utente

Menu → Personale → cliccare sulla persona

Cliccare l'icona Modifica

Modificare i campi e Salva

La modifica di email o nome viene propagata automaticamente a Missioni & Rimborsi se il ruolo è `ricercatore` o `amministrativo`.

### Reimpostare la password

Menu → Personale → aprire la scheda

Reimposta password**

Inserire la nuova password (min 8 caratteri) e confermarla

Salva**

La nuova password viene sincronizzata automaticamente con Missioni & Rimborsi.

### Storico costo orario

Ogni persona può avere più voci di costo orario nel tempo. Il sistema usa il costo valido alla data delle ore rendicontate per calcolare i costi effettivi del progetto.

Aprire la scheda persona

Sezione Costo orario → Aggiungi

Inserire importo e data di inizio validità

### Disattivare un utente

Un utente disattivato non può effettuare il login ma i suoi dati storici restano nel sistema.

Menu → Personale → aprire la scheda

Disattiva** (disponibile solo per superadmin)

## 7. Gestione progetti

### Ciclo di vita di un progetto

BOZZA → ATTIVO → CHIUSO → RENDICONTATO
                    ↑
              (anche da ATTIVO)

Bozza**: progetto in preparazione, non ancora operativo

Attivo**: progetto in corso, sincronizzato con Missioni & Rimborsi

Chiuso**: attività terminate, in fase di rendicontazione finale

Rendicontato**: rendicontazione completata, archivio

### Wizard creazione progetto (3 step)

Step 1 — Anagrafica

| Campo | Obbligatorio | Note |
| --- | --- | --- |
| Codice | ✓ | Identificativo univoco (es. "PRIN-2024-001") |
| Titolo | ✓ | Titolo completo del progetto |
| Acronimo | ✓ | Sigla breve |
| Tipo | ✓ | Da lista configurabile |
| Riferimento bando | — | Numero/codice del bando di riferimento |
| Data inizio | ✓ |  |
| Data fine | ✓ |  |
| Data fine rendicontazione | — | Scadenza rendicontazione (spesso > data fine) |
| Costo totale | ✓ | Costo complessivo del progetto |
| Importo finanziato | ✓ | Quota coperta dal finanziatore |
| CUP | — | Codice Unico di Progetto |
| Note | — |  |

Step 2 — Finanziamento

Selezionare il tipo di finanziamento (finanziatore + template timesheet associato)

Aggiungere le voci di costo con importi previsti:

Personale

Strumentazione

Missioni

Consumabili

Overhead

Altre voci configurabili

Step 3 — Riepilogo

Verifica dati inseriti

Cliccare Crea progetto

Il progetto viene creato in stato Bozza

### Attivare un progetto

L'attivazione è irreversibile in senso diretto (un progetto attivo non torna in bozza).

Aprire il progetto in stato Bozza

Attiva progetto** (in alto a destra)

Confermare

All'attivazione:

Il progetto diventa visibile ai membri allocati

Il progetto viene sincronizzato con Missioni & Rimborsi

I timesheet possono essere inseriti

### Tab del progetto

| Tab | Contenuto | Chi può modificare |
| --- | --- | --- |
| Info | Anagrafica, KPI, tachimetri | Amministrativo, Superadmin |
| Budget | Voci di costo con pianificato/rendicontato | Amministrativo, Superadmin |
| Gantt | Visualizzazione temporale WP/deliverable | Amministrativo, Superadmin |
| Spese | Registro spese documentate | Amministrativo, Superadmin |
| Timesheet | Ore mensili del personale | Ricercatore (inserimento), PI/Amm (approvazione) |
| Allocazioni | Personale assegnato con ore e ruolo | Amministrativo, Superadmin |
| Partner | Enti partner del progetto | Amministrativo, Superadmin |
| Documenti | File allegati (contratto, proposta, ecc.) | Amministrativo, Superadmin |

### Eliminare un progetto

Amministrativo: può eliminare solo progetti in stato Bozza**

Superadmin: può eliminare progetti in qualsiasi stato**

L'eliminazione è irreversibile e propaga la rimozione a Missioni & Rimborsi.

## 8. Budget e rendicontazione

### Struttura del budget

Il budget di un progetto è organizzato per voci di costo. Per ogni voce esistono due valori:

`importo_previsto` (pianificato): quanto si prevede di spendere in quella voce

`importo_rendicontato` (rendicontato): quanto è stato formalmente rendicontato

### Registrare una spesa

Aprire il progetto → tab Spese

Nuova spesa**

Compilare:

| Campo | Note |
| --- | --- |
| Voce di costo | Deve corrispondere a una voce nel budget |
| Importo | In euro |
| Data | Data della spesa/fattura |
| Descrizione | Riferimento documento, fornitore, ecc. |
| Allegato | PDF fattura o ricevuta (opzionale) |

Salva** — la spesa entra in stato `registrata`

Una spesa registrata concorre al calcolo delle `spese_documentate` usato nel tachimetro "Finanziato vs Speso".

### Aggiornare la rendicontazione

Per aggiornare l'importo rendicontato di una voce di costo:

Aprire il progetto → tab Budget

Cliccare sulla voce di costo → Modifica

Aggiornare il campo Importo rendicontato

Salva**

### Tachimetri del cruscotto

Nella scheda progetto (Dashboard → cliccare progetto) appaiono tre tachimetri SVG:

| Tachimetro | Formula | Significato |
| --- | --- | --- |
| Rendicontato / Pianificato | rendicontato / pianificato | Avanzamento rendicontazione formale |
| Speso / Finanziato | spese_documentate / importo_finanziato | Utilizzo del contributo ricevuto |
| Avanzamento temporale | giorni_trascorsi / durata_totale | % durata del progetto trascorsa |

I colori indicano: verde < 70%, arancio 70–90%, rosso > 90%.

## 9. Timesheet

### Flusso di approvazione

BOZZA → INVIATO → APPROVATO
                ↘
              RIFIUTATO → (modifica) → INVIATO

### Inserire un timesheet (ricercatore / PI)

Menu → Timesheet → Nuovo timesheet

Selezionare:

Progetto (solo quelli a cui si è allocati)

Mese e anno

Compilare la griglia delle ore giornaliere

Salva bozza (per continuare dopo) oppure Invia** (per sottomettere all'approvazione)

Un timesheet inviato è bloccato in scrittura finché non viene rifiutato.

### Approvare/rifiutare un timesheet (PI / amministrativo)

Notifica campanella → cliccare la notifica, oppure Menu → Timesheet

Filtrare per stato Inviato

Aprire il timesheet e verificare le ore

Approva o Rifiuta** (inserire motivo in caso di rifiuto)

Il PI non può approvare il proprio timesheet — deve farlo un altro PI o un amministrativo.

### Regole di business

Un ricercatore può avere al massimo un timesheet per progetto per mese

Un timesheet approvato non è più modificabile

Il numero di ore totali nel mese non può superare le ore contrattuali mensili (se configurate)

Il timesheet contribuisce al calcolo delle ore consuntivate nel cruscotto progetto

## 10. SAL (Stato di Avanzamento Lavori)

### Ciclo di vita SAL

APERTO → CHIUSO → INVIATO → RENDICONTATO
                     ↘
                  CONTESTATO → (revisione) → INVIATO

### Gestire un SAL

Aprire il progetto → tab SAL

Cliccare su un SAL per aprirne il dettaglio

Le azioni disponibili dipendono dallo stato:

| Stato attuale | Azione disponibile | Stato successivo |
| --- | --- | --- |
| Aperto | Chiudi SAL | Chiuso |
| Chiuso | Invia al finanziatore | Inviato |
| Inviato | Rendiconta (inserire importo erogato) | Rendicontato |
| Inviato | Segna come contestato | Contestato |
| Contestato | Riapri lavorazione | Chiuso |

Ogni SAL ha una scadenza. I SAL in scadenza nei prossimi 30 giorni appaiono come alert nel Portfolio.

## 11. Portfolio e reportistica

### Vista Portfolio

Il Portfolio è accessibile da Menu → Portfolio (ruoli: amministrativo, management, monitor, superadmin; i ricercatori vedono solo i propri progetti).

Contenuto della pagina:

Alert** — timesheet pendenti e SAL in scadenza

KPI globali** (5 card):

Progetti attivi

Costo totale portfolio

Totale finanziato

Spese registrate (% del finanziato)

Rendicontato (% del pianificato)

Tabella espandibile** — un progetto per riga con:

Barra "Finanziato vs Speso"

Barra "Pianificato vs Rendicontato"

PI, data fine (in rosso se < 30 giorni)

Riga espandibile** (▶) — dettaglio completo con 4 indicatori

### Esportare un report

Aprire la scheda del progetto (Menu Progetti → cliccare il progetto)

In alto a destra → Genera Report

Scegliere PDF o Excel

Il file viene scaricato automaticamente

I report includono: anagrafica, budget per voce, spese, timesheet approvati, allocazioni, SAL.

## 12. Notifiche

Il sistema genera notifiche automatiche per i seguenti eventi:

| Evento | Destinatario |
| --- | --- |
| Timesheet inviato | PI del progetto |
| Timesheet approvato | Ricercatore mittente |
| Timesheet rifiutato | Ricercatore mittente |
| SAL in scadenza (30 gg) | Amministrativo del progetto |
| Progetto in scadenza (30 gg) | PI e Amministrativo |

Le notifiche non lette appaiono sulla campanella in alto a destra. Le notifiche urgenti appaiono in rosso.

## 13. Integrazione con Missioni & Rimborsi

### Sincronizzazione progetti

Quando un progetto viene attivato, modificato o eliminato nel Gestionale, viene inviata una notifica in background all'app Missioni & Rimborsi per mantenere la lista progetti aggiornata.

Il meccanismo:

Azione nel Gestionale (attiva/modifica/elimina)

Background task FastAPI → `POST http://missioni:8001/internal/sync-progetti/`

Django esegue il comando `sync_progetti` che aggiorna la propria tabella

I progetti non più attivi nel Gestionale vengono marcati `attivo=False` in Missioni

### Sincronizzazione utenti

Quando un utente con ruolo `ricercatore` o `amministrativo` viene creato o modificato nel Gestionale:

Background task → `POST http://missioni:8001/internal/sync-utente/`

Django crea o aggiorna il corrispondente `auth_user`

Le credenziali (email/password) sono le stesse in entrambe le app

### Compatibilità password

Il Gestionale usa `passlib + bcrypt` per hashare le password (formato `$2b$12$...`).

Il sistema Missioni & Rimborsi usa un hasher custom `BCryptRawPasswordHasher` che verifica direttamente l'hash bcrypt senza il pre-hashing SHA256 di Django.

Al primo login su Missioni, l'hash viene automaticamente aggiornato a PBKDF2 (standard Django).

### Sincronizzazione manuale password (una tantum)

Se si parte da un database già popolato con utenti esistenti:

docker compose exec missioni python manage.py sync_password

Questo comando copia gli hash bcrypt dal DB del Gestionale agli utenti Django di Missioni.

### Navigazione tra le app

La landing page pubblica `http://localhost:8001/` offre due bottoni:

Gestione Progetti Ricerca** → `http://localhost:5173`

Missioni e Rimborsi** → form login Missioni

Gli utenti autenticati su Missioni vengono reindirizzati direttamente alla dashboard.

## 14. Manutenzione e amministrazione avanzata

### Backup del database

# Backup
docker compose exec db pg_dump -U postgres gestionale_ricerca > backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Ripristino
docker compose exec -T db psql -U postgres gestionale_ricerca < backup_YYYYMMDD.sql

### Aggiornamento schema DB

Il progetto usa `ALTER TABLE` diretti (non Alembic in fase di sviluppo):

docker compose exec db psql -U postgres -d gestionale_ricerca -c "
ALTER TABLE tabella ADD COLUMN nome tipo DEFAULT valore;
"

### Log applicativi

# Backend FastAPI
docker compose logs -f backend

# Missioni Django
docker compose logs -f missioni

# Tutti i servizi
docker compose logs -f

### Accesso diretto al DB (Adminer)

Aprire `http://localhost:8080`

Sistema: PostgreSQL

Server: `db`

Utente: `postgres`

Password: `postgres` (o quella configurata)

Database: `gestionale_ricerca`

### Riavvio servizi

# Riavviare un singolo servizio
docker compose restart backend

# Ricostruire dopo modifica codice
docker compose up -d --build backend
docker compose up -d --build frontend

### Configurazione SMTP (email)

Attualmente la configurazione email è vuota — le notifiche sono solo in-app. Per abilitare le email:

Nel `docker-compose.yml`, aggiungere al servizio `backend`:

environment:
  SMTP_HOST: smtp.unipegaso.it
  SMTP_PORT: 587
  SMTP_USER: noreply@unipegaso.it
  SMTP_PASSWORD: <password>
  SMTP_FROM: noreply@unipegaso.it

## 15. Risoluzione problemi

### Il frontend non carica

Verificare che il container `frontend` sia in stato `Up`: `docker compose ps`

Controllare i log: `docker compose logs frontend`

Verificare che la porta 5173 non sia occupata: `lsof -i :5173`

### Il login fallisce con credenziali corrette

Verificare che il backend sia raggiungibile: `curl http://localhost:8000/health`

Controllare che l'utente esista e sia attivo nel DB

Verificare che l'hash della password sia corretto (formato `$2b$12$...`)

### La sincronizzazione con Missioni non avviene

Verificare che il servizio `missioni` sia in esecuzione: `docker compose ps missioni`

Controllare che `SYNC_API_KEY` e `GESTIONALE_SYNC_KEY` siano identici nei due servizi

Controllare i log del backend per errori di background task: `docker compose logs backend | grep sync`

Testare manualmente: `docker compose exec missioni python manage.py sync_progetti`

### Un utente non vede il proprio progetto

Verificare che l'utente sia allocato al progetto: aprire il progetto → tab Allocazioni

Verificare che il progetto sia in stato Attivo (non Bozza)

Verificare che il ruolo dell'utente non sia `management`, `monitor`, o `superadmin` (questi ruoli non sono allocabili)

### I tachimetri mostrano 0%

Verificare che:

Il budget abbia voci di costo con `importo_previsto > 0` (per il tachimetro Rendicontato/Pianificato)

Il progetto abbia `importo_finanziato > 0` (per il tachimetro Speso/Finanziato)

Le date di inizio e fine siano valorizzate (per il tachimetro Tempo)

### Errore "Forbidden" nel PI su approvazione timesheet

Il PI non può approvare il proprio timesheet. È necessario che un altro PI o un amministrativo del progetto effettui l'approvazione.

*Documento generato: Maggio 2026 — Università Telematica Pegaso*